## Sheet1
序号 | 开发项 |  | 子项 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 完成状态
1 | 培训学习 |  |  | 2017-03-09 | 2017-03-31 | 80%
2 | 系统需求分析 |  |  | 2017-03-17 | 2017-03-24 | 50%
2 | 数据库设计
| 主要功能表 |  |  | 2017-03-24 | 2017-04-30 | 30%
| 完善数据库表 |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-31
3 | 界面设计 |  |  | 2017-03-17 | 2017-03-24 | 5%
4 | 注册、登录功能 |  | 短信对接 | 2017-03-27 | 2017-03-31
5 | APP功能设计 |  |  | 2017-04-01 | 2017-04-30
|  | 后台管理 | 图文视频资讯发布管理 |  | 2017-04-08
分类管理（栏目）
|  |  | 用户管理 |  | 2017-04-14
新闻审批流程
组织架构（基层党组织）
|  |  | 角色管理 |  | 2017-04-21
权限管理
|  |  | 积分管理与统计排行 |  | 2017-04-28
游戏活动功能
|  | app前台 | 图文视频资讯显示 |  | 2017-04-14
|  |  | 党员之家功能 |  | 2017-04-21
|  |  | 积分统计排行 |  | 2017-04-28
游戏活动功能
6 | 科技特派员 |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-15
|  |  | 科技信息发布、显示 |  | 2017-05-08
|  |  | 科技信息搜索 |  | 2017-05-09
|  |  | 专家管理 |  | 2017-05-11
|  |  | 专家问答 |  | 2017-05-13
7 | 翼支付对接 |  | 实现与翼支付的积分兑换充值 | 2017-05-03 | 2017-05-15
|  |  | 翼支付缴党费功能 | 2017-05-03 | 2017-05-15
8 | 联调测试 |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-19
9 | 演示与发布 |  |  | 2017-05-22
10 | 远教视频直播功能 |  |  | 2017-05-25 | 2017-06-10
11 | CRM对接 |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-31
12 | 积分功能完善 |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-31
13 | 游戏功能完善 |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-31
14 | 科技特派员功能完善 |  |  | 2017-05-23 | 2017-06-15
15 | 便民服务 |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-30
16 | 文化娱乐
17 | 学习签到